## 版本控制页
版本控制页
编号 | 生成版本 | 修订人 | 修订章节与内容 | 审核人及意见 | 发布日期
1 | 1.0.0 | 王燕军 | 产生文档 |  | 2004-07-19
2 | 1.0.1 | 王燕军 | 1、更改“项目类型”选择框为单选按钮。 2、在《Delphi估算表》中去掉悲观、乐观估计值，增加重用规模估算、工作量估算列，并调整批注的内容。在此表中不用Delphi估算公式。 3、修改《Delphi规模估算汇总表》，并采用Delphi估算公式规模结果估算。 4、增加一个《Delphi工作量估算汇总表》，估算方法同《Delphi规模估算汇总表》 |  | 2004-08-31
3 | 1.0.2 | 王燕军 | 《Delphi工作量估算汇总表》中增加了一些必要的工作量估算项。如SQA活动、SCM活动、测试活动、评审、例会、跟踪等。 |  | 2004-09-20

## Delphi估算表
文档编号：ZYZH-PRPT-DEF-[项目名称]
Delphi估算表
项目名称及版本号 |  | ZYTK portal |  |  |  |  | 项目经理 | 邹清平
项目组成员 |  | 韩娟、孙伟强 |  |  |  |  | SQA人员
项目类型
估算人员 | [6 empty] | 估算日期
估算内容
序号 | 估算内容 |  | 规模估算 |  |  |  | 工作量估算 | 备注
|  |  | 估算单位 | 估算 总规模 | 估算 重用规模 | 估算 实际规模 | 人日
1 |  |  |  | 800 | 200 | 600
2
3
4
5
6
6 | 项估算内容 |  | 统计结果： | 800 | 200 | 600 | 0
填写说明： 1、此表格由项目经理、项目组成员在进行规模、工作量估算时填写，每人做出独立估算。文件名：Delphi估算表_DEF_项目编号_姓名。 2、由项目经理汇总估算结果。

## Delphi规模估算汇总表
Delphi规模估算汇总表
项目名称及版本号 | [7 empty] | 项目经理
项目组成员 | [7 empty] | QA人员
项目类型
估算汇总人员 | [7 empty] | 估算日期
估算内容
序号 | 估算内容 | 估算单位 | 组员1 | 组员2 | 组员3 | 组员4 | 组员5 | 估算结果 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 乐观值 （O） | 悲观值 （P） | 平均值 （M） | 估算结果 （E）
1 |  | 页数 | 1.2 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 3 | 2.1667 | 2.1444
2 |  | 页数 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9833
3 |  | 代码行 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9833
4 |  | 页数 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9833
5 |  | 代码行 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9833
6 |  | 代码行 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.7667 | 1.6944
7 |  | 页数 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.2 | 2.3 | 2.0667 | 1.9611
8 |  | 页数 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9833
9 |  | 页数 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 3 | 1 | 3 | 1.2667 | 1.5111
9 | 项估算内容 | 合计: | 10.6 | 18.7 | 17.9 | 20 | 18.4 |  |  |  | 17.2278
填写说明： 1、项目经理在项目组成员估算的基础上，汇总估算结果。文件名：Delphi估算汇总表_项目名称。 2、“组员X”列中的估算值可以从各估算人的“Delphi估算表”中选择“估算实际规模”值拷贝到相应的单元格中，拷贝时选择“粘贴选项”--“值和数字格式”即可。 3、如果当前的增加估算功能列表不够时，需要增加功能列表。选中多行“拷贝”，单击“复制”——“插入复制单元格”插入指定位置或者选定“组员X”下第一行，用格式刷，刷新不同行相同列。 4、必要时可通过步骤：选中所有“组员X”单元格，通过“格式”--“条件格式”检查当前行的条件设置是否正确，如“=MAX(E26:I26)”的“26”是否为当前行数，则表示正确。 5、显示为“红色”的单元格，表示“悲观值（P）”；显示为“黄色”的单元格，表示“乐观值（O）”，其他的则为介于这两者之间。

## Delphi工作量估算汇总表
Delphi工作量估算汇总表
项目名称及版本号 |  | CRM中小企业管理系统 | [7 empty] | 项目经理 | 吴鑫达
项目组成员 |  | 吴鑫达、郦程凯、李珂、胡峻豪、李金磊、沈梦芸、范旭麟 | [7 empty] | QA人员 | 郦程凯
项目类型
估算汇总人员 |  | 吴鑫达 | 估算单位 |  | 人时 |  |  |  |  | 估算日期 | 2017-11-17
估算内容
序号 | 估算内容 |  | 范旭麟 | 吴鑫达 | 李珂 | 郦程凯 | 沈梦芸 | 李金磊 | 胡峻豪 | 估算结果 |  |  |  | 备注
[10 empty] | 乐观值 （O） | 悲观值 （P） | 平均值 （M） | 估算结果 （E）
1 | 市场管理 |  | 7.4 | 9 | 6.9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.9 | 9 | 7.48 | 7.6367
1.1 | 市场管理 |  | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.02 | 1.9967
1.2 | 市场活动管理 |  | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.06 | 2.1233
1.3 | 市场文档管理 |  | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.06 | 2.1233
1.4 | 市场分析 |  | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 2.5 | 1.38 | 1.3867
2 | 销售管理 |  | 8.5 | 10 | 10.1 | 10.8 | 8 | 9.5 | 12.5 | 8 | 12.5 | 9.78 | 9.9367
2.1 | 销售机会管理 |  | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.1
2.2 | 详细需求管理 |  | 1.7 | 3 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 3 | 2.08 | 2.17
2.3 | 解决方案管理 |  | 1.7 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.12 | 2.1133
2.4 | 历史报价管理 |  | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8667
2.5 | 竞争对手管理 |  | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.98 | 1.97
3 | 客户管理 |  | 15 | 16 | 15.2 | 13.4 | 14 | 10.6 | 12.5 | 10.6 | 16 | 14.02 | 13.78
3.1 | 客户资料管理 |  | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 2.1 | 1.86 | 1.7733
3.2 | 联系人资料管理 |  | 1.9 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 1.1 | 2 | 1 | 2.4 | 1.8 | 1.7667
3.3 | 联系记录管理 |  | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1.78 | 1.8033
3.4 | 客户反馈管理 |  | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 2.1 | 1.84 | 1.7433
3.5 | 客户分析管理 |  | 2.1 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 3 | 2.24 | 2.2767
3.6 | 相关文档管理 |  | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.96 | 1.9733
3.7 | 客户分析 |  | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2.4 | 2.4667
4 | 服务管理 |  | 5.6 | 6 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 6 | 4.2 | 6.4 | 5.52 | 5.4467
4.1 | 投诉管理 |  | 1.8 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 1.5667
4.2 | 投诉受理 |  | 2.3 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1.96 | 1.89
4.3 | 投诉分析 |  | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.98 | 1.9867
5 | 系统设置 |  | 9.1 | 12.5 | 11.1 | 11.5 | 13.5 | 10.8 | 13 | 9.1 | 13.5 | 11.78 | 11.62
5.1 | 部门管理 |  | 1.6 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 2.1 | 1.82 | 1.73
5.2 | 用户管理 |  | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.04 | 2.0267
5.3 | 角色管理 |  | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.04 | 2.01
5.4 | 个人设置 |  | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 1.84 | 1.8267
5.5 | 日志管理 |  | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 3 | 1.9 | 1.9667
5.6 | 回收站管理 |  | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.1 | 2.0667
6 | 日程管理 |  | 2 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.02 | 2.0133
6.1 | 行为管理 |  | 2 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.02 | 2.0133
| 项估算内容 |  | 47.6 | 56 | 52 | 50 | 50 | 44.1 | 53.5 |  |  |  | 99.1567
填写说明： 1、项目经理在项目组成员估算的基础上，汇总估算结果。文件名：Delphi工作量估算汇总表_项目编号。 2、“组员X”列中的估算值可以从各估算人的“Delphi估算表”中选择“工作量估算”值拷贝到相应的单元格中，拷贝时选择“粘贴选项”--“值和数字格式”即可。 3、如果当前的增加估算功能列表不够时，需要增加功能列表。选中多行“拷贝”，单击“复制”——“插入复制单元格”插入指定位置或者选定“组员X”下第一行，用格式刷，刷新不同行相同列。 4、必要时可以通过步骤：选中所有“组员X”单元格，通过“格式”--“条件格式”检查当前行的条件设置是否正确，如“==MAX(E26:I26)”的“26”是否为当前行数，则表示正确。 5、显示为“红色”的单元格，表示“悲观值（P）”；显示为“黄色”的单元格，表示“乐观值（O）”，其他的则为介于这两者之间。。